## Hoja1
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
ipb 001 | Como un cliente, necesito registrarme en la aplicacion, con la finalidad de realizar pedidos y acceder a mis datos | diseñar vista | Nicolas arriagada | completado | 6 hora
|  | desarrollar funciones de logueo | Cristian Vidal | completado | 8horas
|  | desarrollar registros | Cristian Vidal | completado | 7horas
|  | desarrollar permisos de usuario | Cristian Vidal | completado | 3 horas
XX-XXXX-XXXX | Como un cliente, necesito ser capaz de ver un menu semanal, con la finalidad de poder eleigir platos que deseo comprar | desarrollar vista | Nicolas arriagada | en proceso | 5 horas
|  | desarrollar creacion de platos | Nicolas arriagada | completado | 12 horas
|  | documentar codigo | Nicolas arriagada | completado | 9 horas
|  | desarrollo de carro de compras | Nicolas arriagada | completado | 8 horas
XX-XXXX-XXXX | Como un cliente, necesito un cuestionario que me permita calificar los postres, con la finalidad de mejorar la oferta del local | desarrollar cuestionario | Nicolas arriagada | en proceso | 4 horas
|  | desarrollar funcion de registro de encuestas | Nicolas arriagada | completado | 8 horas
|  | desarrollar vista de resultados | Nicolas arriagada | en proceso | 8 horas
ipb 004 | como administrador, necesito ser capaz de que me genere reportes de las ventas diarias con la finalidad de analizar el rendimiento y las preferencias de los clientes | desarrolla funcion de admin | Cristian Vidal | en proceso | 9 horas
|  | desarrollar menu preferencial | Nicolas arriagada | completado | 8 horas
|  | desarrollar vista de resultados | Cristian Vidal | completado | 5 horas
ipb 005 | como administrador, necesito ser capaza de que la pagina me habilite la capacidad de agregar o modificar platos, con la finalidad de poder variar mis productos | desarrollar funcion agregar | Cristian Vidal | completado | 6 horas
|  | desarrollar funcion modificar | Cristian Vidal | completado | 6 horas
|  | desarrollar vista platos | Cristian Vidal | completado | 6 horas
|  | desarrollar eliminar plato | Cristian Vidal | completado | 6horas