## Hoja 1
actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | estado
Toma de requerimientos | [18 empty] | completado
aprobacion del proyecto | [18 empty] | completado
desarrollo de documentacion | [18 empty] | completado
desarrollar documentacion de diseño | [18 empty] | completado
desarrollo de diseño de vistas | [18 empty] | completado
desarrollo de base de datos | [18 empty] | completado
desarrollo del backend | [18 empty] | completado
desarrollo de funciones de usuario | [18 empty] | completado
desarrollo de funciones de administracion | [18 empty] | completado
desarrollo de responsividad | [18 empty] | completado
desarrollo del front-end
implementacion de graficos de encuesta, ventas | [18 empty] | completado
implementacion de diseño | [18 empty] | completado
testeo de funciones | [18 empty] | completado
correccion de errores de funciones | [18 empty] | completado
cierre | [18 empty] | completado